Пояснительная записка

к предложениям ООО «Промэлектросеть»

по корректировке утвержденной инвестиционной программы

на 2023-2027гг.

Краткая справка об обществе

Полное фирменное наименование предприятия: общество с ограниченной ответственностью «Промэлектросеть».

Сокращенное наименование ООО «Промэлектросеть».

Открытое общество с ограниченной ответственностью «Промэлектросеть» зарегистрировано 15 мая 2014 года, образовано и действует в соответствии с Федеральным законом от 08.02.1998г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», с целью оказания услуг по передаче электроэнергии.

ООО «Промэлектросеть» является территориальной сетевой организацией, оказывающей услуги по передаче электрической энергии на территории Кабардино-Балкарской Республики.

Инвестиционная программа для Общества утверждена приказом Министерства промышленности, энергетики и торговли Кабардино-Балкарской Республики от 28.04.2023 № 118

- Общая характеристика корректировки инвестиционной программы (далее корректировка)

Необходимость корректировки утвержденных инвестиционной программой плановых параметров связана с существенным изменением состава электросетевого хозяйства, обслуживаемого Обществом.

В частности, протяженность приобретенных и арендованных Обществом кабельных линий электропередачи по состоянию на 01 января 2025 года составила более 209 км., а общая установленная мощность, обслуживаемых трансформаторных подстанций – более 150МВА.

С учетом того, что кабельные линий проложены в городской черте в местах жилой застройки с развитой инфраструктурой, необходимо оперативное и точное определение места повреждения ЛЭП и ликвидация аварий.

Кроме того, энергоснабжение большинства потребителей, запитанных по этим линиям (жилые многоквартирные дома и социальные объекты), в частности в г. Нальчик, производится по второй категории надежности, прекращения снабжения электроэнергией которых возможно только на время переключения на резервный источник.

В этой связи возникла острая необходимость приобретения передвижной электротехнической лаборатории, с функциями трассировки, поиска места повреждения кабеля и последующего испытания повышенным напряжением.

Исходя из приоритетности задач предложения по корректировке заключаются:

включение инвестиционного проекта на приобретение электротехнической лаборатории на 2025год с объемом финансирования в пределах учтенных в тарифно-балансовых решениях на 2025г. расходов;

инвестиционный проект «Проектирование и строительство РП 10кВ по ул. Остапенко, 25 в г. Прохладный» перенести на очередной долгосрочный период регулирования

сроки реализации и финансовые ресурсы по инвестиционному проекту «Приобретение автогидроподъемника ВИПО 22-01 на шасси ГАЗ-С41А23 (4*4)» остаются без изменения.

II. Характеристика инвестиционного проекта

Технические и стоимостные показатели проекта инвестиционного проекта: «Приобретение кабельной электротехнической лаборатории «АНГСТРЕМ-1».

Инвестиционный проект предполагает приобретение автогидроподъемника в срок реализации проекта – 2025 г.

Технические характеристики:

- Базовое шасси – ГАЗель NEXT;

- Колесная формула - 2х4 (полный привод);

- испытания повышенным значением выпрямленного напряжения с контролем тока утечки;

- испытания повышенным значением переменного напряжения промышленной частоты с измерением тока проводимости;

- прожигание поврежденной изоляции силовых кабелей (прожигание и дожигание поврежденной изоляции кабеля с помощью установки прожига; дожигание поврежденной изоляции кабеля с помощью индукционного генератора.

- измерение расстояния до места повреждения изоляции силовых кабелей методами: импульсным, импульсно-дуговым;

- определение места повреждения силовых кабелей акустическим методом;

- оценка расстояния до места повреждения акустико-электромагнитным методом, определение трассы и места повреждения силовых кабельных линий индукционным методом, определение глубины залегания подземных коммуникаций (Комплект поисковый КП-500К).

- питание лаборатории осуществляется от стационарной сети переменного тока 220/380В ± 10% частотой 50 Гц. В случае отсутствия стационарной сети для питания ЭТЛ используется входящий в ее состав автономный электрогенератор. Мощность генератора достаточна для полноценной работы любого из модулей ЭТЛ. Лаборатория построена по модульному принципу, позволяющему гибко изменять конфигурацию оборудования в соответствии с требованиями Заказчика.

- Гарантийный срок обслуживания – 2 года.

Стоимость проекта в прогнозных ценах соответствующего периода реализации – 18,390 млн. руб. (с НДС).

III. Источники финансирования выполнения мероприятий                            ИПР 2023-2027гг. для ООО «Промэлектросеть»

Источники финансирования инвестиционной программы (без НДС).

1). Амортизация за весь период реализации ИПР:

План – 8,138 млн. руб.

Корректировка – 17,773 млн. руб.

Корректировка размера амортизации произведена с учетом фактических показателей за 2024г. в соответствии с данными бухгалтерского учета и прогнозных показателей 2025-2027гг.

2). Финансирование капитальных вложений из прибыли за весь период реализации ИПР:

План – 13,347 млн. руб.

Корректировка – 8,895 млн. руб.

Финансирование инвестиционной программы из тарифных источников на весь срок реализации с учетом корректировки составит 26,668 млн. руб., (в утвержденной программе - 21,485 млн. руб.) без учета налога на добавленную стоимость.

Справка:

Максимальные расходы на финансирование капитальных вложений из прибыли (в соответствии с пунктом 32 Основ ценообразования) (тыс. руб.) с учетом не превышения 12% от необходимой валовой выручки Общества на 2026г., составляют 24,3 млн. руб. в том числе налог на прибыль в размере  6,07 млн. руб. и 25,6 млн. руб. на 2027г.

Целью проекта является оперативность устранения нарушений электроснабжения потребителей, обеспечение качества плановых регламентных работ, а также снижение операционных расходов Общества.