## 5
УТВЕРЖДЕНА
распоряжением Трансэнерго
от «___» ____________ 2024 г. № ___
Корректировка утвержденной инвестиционной программы Северо-Кавказской дирекции по энергообеспечению – структурного подразделения Трансэнерго на 2021 – 2025 годы в границах Кабардино-Балкарской Республики
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестиционного проекта |  | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) | [11 empty] | Краткое обоснование корректировки утвержденного плана
[7 empty] | 2021 год |  | 2022 год |  | 2023 год |  | 2024 год |  | 2025 год |  | итого за период реализации инвестиционной программы (план) | итого за период реализации инвестиционной программы (факт+предложение по корректировке утвержденного плана)
[5 empty] | план | предложение по корректировке утвержденного плана | план | факт | план | факт | план | факт | план | предложение по корректировке утвержденного плана | план | предложение по корректировке утвержденного плана
1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
0.1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | нд
0.1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | нд
0.1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | нд
0.1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | нд
0.2 | Инвестиционные проекты в сферах производства электрической энергии и теплоснабжения, всего | Г | нд
0.2.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего | Г | нд
0.2.2 | Реконструкция, всего | Г | нд
0.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | нд
0.2.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего | Г | нд
0.2.5 | Новое строительство, всего | Г | нд
0.2.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | нд
0.2.7 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, необходимые для осуществления деятельности по оперативно-диспетчерскому управлению в сфере электроэнергетики и купле-продаже электрической энергии, всего | Г | нд
0.3.1 | Реконструкция, всего | Г | нд
0.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение, модификация, всего | Г | нд
0.3.3 | Новое строительство, создание, покупка, всего | Г | нд
0.3.4 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | нд
0.3.5 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | нд
0.4 | Иные инвестиционные проекты, всего | Г | нд
1 | Кабардино-Балкарская Республика | Г | 2П | нд | нд | нд | 2.261 | 1.847 | 4.073 | 10.114 | 8.698 | 0 | 11.048 | 7.765 | 7.6 | 7.212 | 33.68 | 26.938
1.1 | Инвестиционные проекты в сфере передачи электрической энергии и технологического присоединения к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 2П | нд | нд | нд | 2.261 | 1.847 | 4.073 | 10.1145 | 8.698 | 0 | 11.048 | 7.765 | 7.6 | 7.212 | 33.68 | 26.9385
1.1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью от 15 до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | П2 | нд | нд | нд
1.1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | П2 | нд | нд | нд
1.1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд
1.1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд
1.1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд
1.1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд
1.1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 2.261 | 1.847 | 4.073 | 10.1145 | 8.698 | 0 | 11.048 | 7.765 | 7.6 | 7.212 | 33.68 | 26.9385
1.1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 2.261 | 1.847 | 4.073 | 10.1145 | 8.698 | 0 | 11.048 | 7.765 | 7.6 | 7.212 | 33.68 | 26.9385
1.1.2.2.1 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ ф.население, ф.котельная от ТП-3 ст.Прохладная |  |  | 2020 | 2021 | нд | 1.593 | 1.569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.593 | 1.569
1.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ с заменой КТП 25 кВА о.п. Кабардинка (8 км перегон Котляревская Докшукино) |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 0 | 0 | 1.148 | 3.0252 | 7.698 | 0 | 0 | 7.765 | 0 | 0 | 8.846 | 10.7902
1.1.2.2.3 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ станции Котляревская |  |  | 2022 | 2023 | 2025 | 0 | 0 | 1.031 | 2.2666 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.031 | 3.2666
1.1.2.2.4 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ станции Солдатская |  |  | 2022 | 2023 | 2025 | 0 | 0 | 1.012 | 2.2811 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 2.6 | 4.212 | 4.8811
1.1.2.2.5 | Техническое перевооружение ЛЭП-0,4 кВ ТП-6, фидер Дома ГКТП-8 станции Прохладная |  |  | 2022 | 2024 | 2025 | 0 | 0 | 0.882 | 2.5416 | 0 | 0 | 4.848 | 0 | 0 | 3.612 | 5.73 | 6.1536
1.1.2.2.6 | Внедрение АСКУЭ на вводах 10 кВ подстанции Прохладная |  |  | 2021 | 2021 | нд | 0.126 | 0.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.126 | 0.014
1.1.2.2.7 | Внедрение АСКУЭ на вводах 110 кВ подстанции Прохладная |  |  | 2021 | 2021 | нд | 0.17 | 0.061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.061
1.1.2.2.8 | Внедрение АСКУЭ на вводах 10 кВ подстанции Нальчик |  |  | 2021 | 2021 | нд | 0.058 | 0.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058 | 0.035
1.1.2.2.9 | ВЛ-10 кВ «фидер 3» РУ-10 кВ ПС 110 «Прохладная тяговая», Прохладненской ЭЧ. Технологическое присоединение ЭПУ по адресу: КБР, на 1940 км ПК 1 перегона Прохладная-Баксан, часть з.у. 9 кв.м, к.н.07:10:0000000:6. Будаев А.М. |  |  | 2021 | 2022 | нд | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0
1.1.2.2.10 | Техническое перевооружение ТП-4 ст. Прохладная с заменой ЛЭП-0,4 кВ |  |  | 2024 | 2025 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 3.8 | 0 | 5.3 | 0
1.1.2.2.11 | Техническое перевооружение КТП ДПР-400/27,5 ст. Нальчик с заменой ЛЭП-0,4 кВ |  |  | 2024 | 2025 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 3.8 | 0 | 5.3 | 0
1.1.2.2.12 | Прибор для трассировки и поиска повреждения кабельной линии, прокола кабеля |  |  | 2021 | 2021 | нд | 0.174 | 0.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.174 | 0.168
1.1.2.2.7 | Внедрение АСКУЭ на вводах 110 кВ подстанции Шенджий | Г | нд |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.2.8 | Внедрение АСКУЭ на вводах 110 кВ подстанции Шенджий | Г | нд |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.2.9 | Внедрение АСКУЭ на вводах 110 кВ подстанции Шенджий | Г | нд |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.2.10 | Внедрение АСКУЭ на вводах 110 кВ подстанции Шенджий | Г | нд |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.2.11 | Внедрение АСКУЭ на вводах 110 кВ подстанции Шенджий | Г | нд |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.2.12 | Внедрение АСКУЭ на вводах 110 кВ подстанции Шенджий | Г | нд |  |  |  | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.2.2.13 | Внедрение АСКУЭ на вводах 110 кВ подстанции Шенджий | Г | нд |  |  |  | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.2.2.14 | Внедрение АСКУЭ на вводах 110 кВ подстанции Шенджий | Г | нд |  |  |  | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.2.2.15 | Внедрение АСКУЭ на вводах 110 кВ подстанции Шенджий | Г | нд |  |  |  | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.2.2.16 | Внедрение АСКУЭ на вводах 110 кВ подстанции Шенджий | Г | нд |  |  |  | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.2.2.17 | Внедрение АСКУЭ на вводах 110 кВ подстанции Шенджий | Г | нд |  |  |  | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.2.2.18 | Внедрение АСКУЭ на вводах 110 кВ подстанции Шенджий | Г | нд |  |  |  | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.2.2.19 | Внедрение АСКУЭ на вводах 110 кВ подстанции Шенджий | Г | нд |  |  |  | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.2.2.20 | Внедрение АСКУЭ на вводах 110 кВ подстанции Шенджий | Г | нд |  |  |  | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.2.2.21 | Внедрение АСКУЭ на вводах 110 кВ подстанции Шенджий | Г | нд |  |  |  | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.2.2.22 | Внедрение АСКУЭ на вводах 110 кВ подстанции Шенджий | Г | нд |  |  |  | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.2.2.23 | Внедрение АСКУЭ на вводах 110 кВ подстанции Шенджий | Г | нд |  |  |  | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.2.2.24 | Внедрение АСКУЭ на вводах 110 кВ подстанции Шенджий | Г | нд |  |  |  | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.2.2.25 | Внедрение АСКУЭ на вводах 110 кВ подстанции Шенджий | Г | нд |  |  |  | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.2.2.26 | Внедрение АСКУЭ на вводах 110 кВ подстанции Шенджий | Г | нд |  |  |  | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.2.2.27 | Внедрение АСКУЭ на вводах 110 кВ подстанции Шенджий | Г | нд |  |  |  | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.2.2.28 | Внедрение АСКУЭ на вводах 110 кВ подстанции Шенджий | Г | нд |  |  |  | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.2.2.29 | Внедрение АСКУЭ на вводах 110 кВ подстанции Шенджий | Г | нд |  |  |  | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.2.2.30 | Внедрение АСКУЭ на вводах 110 кВ подстанции Шенджий | Г | нд |  |  |  | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.2.2.31 | Внедрение АСКУЭ на вводах 110 кВ подстанции Шенджий | Г | нд |  |  |  | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.2.2.32 | Внедрение АСКУЭ на вводах 110 кВ подстанции Шенджий | Г | нд |  |  |  | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.2.2.33 | Внедрение АСКУЭ на вводах 110 кВ подстанции Шенджий | Г | нд |  |  |  | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.2.2.34 | Внедрение АСКУЭ на вводах 110 кВ подстанции Шенджий | Г | нд |  |  |  | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.2.2.35 | Внедрение АСКУЭ на вводах 110 кВ подстанции Шенджий | Г | нд |  |  |  | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.2.2.36 | Внедрение АСКУЭ на вводах 110 кВ подстанции Шенджий | Г | нд |  |  |  | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.2.2.37 | Внедрение АСКУЭ на вводах 110 кВ подстанции Шенджий | Г | нд |  |  |  | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.2.2.38 | Внедрение АСКУЭ на вводах 110 кВ подстанции Шенджий | Г | нд |  |  |  | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.2.2.39 | Внедрение АСКУЭ на вводах 110 кВ подстанции Шенджий | Г | нд |  |  |  | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.2.2.40 | Внедрение АСКУЭ на вводах 110 кВ подстанции Шенджий | Г | нд |  |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.2.41 | Внедрение АСКУЭ на вводах 110 кВ подстанции Шенджий | Г | нд |  |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.2.42 | Внедрение АСКУЭ на вводах 110 кВ подстанции Шенджий | Г | нд |  |  |  | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.2.2.43 | Внедрение АСКУЭ на вводах 110 кВ подстанции Шенджий | Г | нд |  |  |  | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.2.2.44 | Внедрение АСКУЭ на вводах 110 кВ подстанции Шенджий | Г | нд |  |  |  | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.2.2.45 | Внедрение АСКУЭ на вводах 110 кВ подстанции Шенджий | Г | нд |  |  |  | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.2.2.46 | Внедрение АСКУЭ на вводах 110 кВ подстанции Шенджий | Г | нд |  |  |  | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.2.2.47 | Внедрение АСКУЭ на вводах 110 кВ подстанции Шенджий | Г | нд |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.2.48 | Внедрение АСКУЭ на вводах 110 кВ подстанции Шенджий | Г | нд |  |  |  | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.2.2.49 | Внедрение АСКУЭ на вводах 110 кВ подстанции Шенджий | Г | нд |  |  |  | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.2.2.50 | Внедрение АСКУЭ на вводах 110 кВ подстанции Шенджий | Г | нд |  |  |  | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.2.2.51 | Внедрение АСКУЭ на вводах 110 кВ подстанции Шенджий | Г | нд |  |  |  | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.2.2.52 | Внедрение АСКУЭ на вводах 110 кВ подстанции Шенджий | Г | нд |  |  |  | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.2.2.53 | Внедрение АСКУЭ на вводах 110 кВ подстанции Шенджий | Г | нд |  |  |  | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.2.2.54 | Внедрение АСКУЭ на вводах 110 кВ подстанции Шенджий | Г | нд |  |  |  | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.2.2.55 | Внедрение АСКУЭ на вводах 110 кВ подстанции Шенджий | Г | нд |  |  |  | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.2.2.56 | Внедрение АСКУЭ на вводах 110 кВ подстанции Шенджий | Г | нд |  |  |  | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.2.2.57 | Внедрение АСКУЭ на вводах 110 кВ подстанции Шенджий | Г | нд |  |  |  | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.2.2.58 | Внедрение АСКУЭ на вводах 110 кВ подстанции Шенджий | Г | нд |  |  |  | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.2.2.59 | Внедрение АСКУЭ на вводах 110 кВ подстанции Шенджий | Г | нд |  |  |  | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.2.2.60 | Внедрение АСКУЭ на вводах 110 кВ подстанции Шенджий | Г | нд |  |  |  | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.2.2.61 | Внедрение АСКУЭ на вводах 110 кВ подстанции Шенджий | Г | нд |  |  |  | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.2.2.62 | Внедрение АСКУЭ на вводах 110 кВ подстанции Шенджий | Г | нд |  |  |  | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.2.2.63 | Внедрение АСКУЭ на вводах 110 кВ подстанции Шенджий | Г | нд |  |  |  | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.2.2.64 | Внедрение АСКУЭ на вводах 110 кВ подстанции Шенджий | Г | нд |  |  |  | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.2.2.65 | Внедрение АСКУЭ на вводах 110 кВ подстанции Шенджий | Г | нд |  |  |  | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.2.2.66 | Внедрение АСКУЭ на вводах 110 кВ подстанции Шенджий | Г | нд |  |  |  | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.2.2.67 | Внедрение АСКУЭ на вводах 110 кВ подстанции Шенджий | Г | нд |  |  |  | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.2.2.68 | Внедрение АСКУЭ на вводах 110 кВ подстанции Шенджий | Г | нд |  |  |  | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.2.2.69 | Внедрение АСКУЭ на вводах 110 кВ подстанции Шенджий | Г | нд |  |  |  | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.2.2.70 | Внедрение АСКУЭ на вводах 110 кВ подстанции Шенджий | Г | нд |  |  |  | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.2.2.71 | Внедрение АСКУЭ на вводах 110 кВ подстанции Шенджий | Г | нд |  |  |  | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.2.2.72 | Внедрение АСКУЭ на вводах 110 кВ подстанции Шенджий | Г | нд |  |  |  | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.2.2.73 | Внедрение АСКУЭ на вводах 110 кВ подстанции Шенджий | Г | нд |  |  |  | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.2.2.74 | Внедрение АСКУЭ на вводах 110 кВ подстанции Шенджий | Г | нд |  |  |  | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.2.2.75 | Внедрение АСКУЭ на вводах 110 кВ подстанции Шенджий | Г | нд |  |  |  | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.2.2.76 | Внедрение АСКУЭ на вводах 110 кВ подстанции Шенджий | Г | нд |  |  |  | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.2.2.77 | Внедрение АСКУЭ на вводах 110 кВ подстанции Шенджий | Г | нд |  |  |  | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.2.2.78 | Внедрение АСКУЭ на вводах 110 кВ подстанции Шенджий | Г | нд |  |  |  | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.2.2.79 | Внедрение АСКУЭ на вводах 110 кВ подстанции Шенджий | Г | нд |  |  |  | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.2.2.80 | Внедрение АСКУЭ на вводах 110 кВ подстанции Шенджий | Г | нд |  |  |  | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.2.2.81 | Внедрение АСКУЭ на вводах 110 кВ подстанции Шенджий | Г | нд |  |  |  | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.2.2.82 | Внедрение АСКУЭ на вводах 110 кВ подстанции Шенджий | Г | нд |  |  |  | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.2.2.83 | Внедрение АСКУЭ на вводах 110 кВ подстанции Шенджий | Г | нд |  |  |  | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.2.2.84 | Внедрение АСКУЭ на вводах 110 кВ подстанции Шенджий | Г | нд |  |  |  | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.2.2.85 | Внедрение АСКУЭ на вводах 110 кВ подстанции Шенджий | Г | нд |  |  |  | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.2.2.86 | Внедрение АСКУЭ на вводах 110 кВ подстанции Шенджий | Г | нд |  |  |  | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.2.2.87 | Внедрение АСКУЭ на вводах 110 кВ подстанции Шенджий | Г | нд |  |  |  | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
Итого |  | Г | нд | нд | нд | нд | 2.261 | 1.847 | 4.073 | 10.1145 | 8.698 | 0 | 11.048 | 7.765 | 7.6 | 7.212 | 33.68 | 26.9385
Электронная подпись. Подписал: Сорокин В.А.
№ТЭ-101/р от 27.04.2024