Информация
о ходе подготовки к осенне-зимнему периоду 2024-2025 гг. предприятий ТЭК, функционирующих на территории КБР
 
Штаб по обеспечению безопасности электроснабжения                                      КБР (далее - Штаб) в соответствии с Правилами оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 10 мая 2017 года № 543 «О порядке оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе                               в отопительный сезон», проводит проверку хода подготовки к осенне-зимнему  периоду 2024-2025 годов и представляет ежемесячно соответствующий отчет согласно Регламенту работы Штаба в секретариат Федерального штаба. 
В соответствии с Правилами оценки готовности к отопительному сезону проверяется реализация Плана мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду 2024-2025 гг. предприятий ТЭК, функционирующих на территории КБР, утвержденного распоряжением  Правительства КБР № 198-рп                                            от 08.04.2024 г. «О подготовке организаций Кабардино-Балкарской Республики                                 к работе в осенне-зимний период 2024-2025 гг.». 
Ремонтными программами предприятий ТЭК намечено выполнение мероприятий, направленных на подготовку к успешному прохождению ОЗП                 в объеме 811,74 млн. рублей, освоено 183,31 млн. рублей или 23 %. 
[bookmark: _GoBack]Готовность на отчетную дату составляет – 77 %.
Проверена работоспособность 40 автономных резервных источников общей мощностью 1140,5 кВт.
Для аварийно-восстановительных работ на предприятиях ТЭК созданы                  108 бригад численностью 754 человека. Бригады оснащены 226 единицами спецтехники, а также техническими средствами и оборудованием                                     в необходимом объеме. 
На предприятиях ТЭК республики имеется необходимый аварийный запас материалов, запасных частей и оборудования на общую сумму                                              96,87 млн. рублей.
При подготовке к работе электросетевого хозяйства в осенне-зимнем периоде особое внимание уделяется расчистке трасс линий электропередачи, замене дефектной изоляции, проверке устройств релейной защиты                                    и автоматики, подготовке аппаратуры и схем плавки гололеда, техническому состоянию автотранспорта, оперативному взаимодействию дежурных служб.
Обеспечивается контроль и реализация мероприятий по повышению платежной дисциплины за потребленные энергоресурсы в КБР. Регулярно рассматриваются данные вопросы на заседаниях Штаба КБР.

Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» Северо-Кавказское предприятие
магистральных электрических сетей

Намечено выполнение ремонтной программы в объеме 40,64 млн. рублей при подготовке к ОЗП, освоено 8,79 млн. рублей или 21,6 %. Индекс готовности равен – 98.

Филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Каббалкэнерго»

Намечено выполнение ремонтной программы в объеме 462,0 млн. рублей при подготовке к ОЗП, освоено 113,3 млн. рублей или 25% . Индекс готовности                          равен – 98. 
Имеется необходимый аварийный запас материалов, запасных частей                               и оборудования на сумму 15,131 млн. рублей.

Филиал ПАО «РусГидро» - «Кабардино-Балкарский филиал»

Намечено выполнение ремонтной программы в объеме 162,3 млн. рублей при подготовке к ОЗП, освоено 54,31 млн. рублей или 33,45 %.  
Индекс готовности равен – 99.
Имеется необходимый аварийный запас материалов, запасных частей                               и оборудования на сумму 63,9 млн. рублей.

АО «Городские электрические сети», г. Прохладный

Намечено выполнение ремонтной программы в объеме 0,207 млн. рублей при подготовке к ОЗП, освоено 0,076 млн. рублей или 47,75 %. Готовность                          на отчетную дату – 26 %.
Имеется необходимый аварийный запас материалов, запасных частей                               и оборудования на сумму 0,712 млн. рублей.

ООО «Промэлектросеть», г. Прохладный

Намечено выполнение ремонтной программы в объеме 2,78 млн. рублей  освоено 0,73 млн. рублей или 26,3 %. Индекс готовности равен – 100. 
Имеется необходимый аварийный запас материалов, запасных частей                              и оборудования на сумму 0,81 млн. рублей.

АО «Газпром газораспределение Нальчик»

Намечено выполнение ремонтной программы в объеме                                   146,74 млн. рублей (ориентировочная сумма) при подготовке к ОЗП, освоено 6,10 млн. рублей или 4,16 %. Индекс готовности равен – 30 %.
Имеется необходимый аварийный запас материалов, запасных частей                               и оборудования на сумму 11,48 млн. рублей.

