Информация
о ходе подготовки к осенне-зимнему периоду 2023-2024 гг. 
предприятий ТЭК, функционирующих на территории КБР на 25 августа

Организации топливно-энергетического комплекса отопительный сезон 2022-2023 годов в целом прошли в штатном режиме, чрезвычайных ситуаций                   с продолжительным ограничением энергоснабжения потребителей                                   не допущено. 
Штаб по обеспечению безопасности электроснабжения                                      КБР (далее - Штаб) в соответствии с Правилами оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 10 мая 2017 года № 543 «О порядке оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе                               в отопительный сезон», проводит проверку хода подготовки к осенне-зимнему  периоду 2023-2024 годов и представляет ежемесячно соответствующий отчет согласно Регламенту работы Штаба в секретариат Федерального штаба. 
В соответствии с Правилами оценки готовности к отопительному сезону проверяется реализация Плана мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду 2023-2024 гг. предприятий ТЭК, функционирующие на территории КБР, утвержденного распоряжением  Правительства КБР от 31 марта 2024 г.                        № 138-РП «О подготовке организаций Кабардино-Балкарской Республики                                 к работе в осенне-зимний период 2023-2024 гг.». 
[bookmark: _GoBack]Ремонтными программами предприятий ТЭК намечено выполнение мероприятий, направленных на подготовку к успешному прохождению ОЗП                      в объеме 511,14 млн. рублей, освоено 285,64 млн. рублей или 55,88 %. 
Проверена работоспособность 40 автономных резервных источников общей мощностью 1788 кВт.
Для аварийно-восстановительных работ на предприятиях ТЭК созданы                  108 бригады численностью 821 человека. Бригады оснащены 282 единицами спецтехники, а также техническими средствами и оборудованием                                     в необходимом объеме. 
На предприятиях ТЭК республики имеется необходимый аварийный запас материалов, запасных частей и оборудования на общую сумму                                              115,56 млн. рублей. 
Запланированы объектовые, противоаварийные тренировки по отработке действий при ликвидации возможных аварийных ситуаций в условиях низких температур с ГУ МЧС России по КБР.
При подготовке к работе электросетевого хозяйства в осенне-зимнем периоде особое внимание уделяется расчистке трасс линий электропередачи, замене дефектной изоляции, проверке устройств релейной защиты                                    и автоматики, подготовке аппаратуры и схем плавки гололеда, техническому состоянию автотранспорта, оперативному взаимодействию дежурных служб.
Филиал ПАО «Россети» Северо-Кавказское предприятие
магистральных электрических сетей

При подготовке к ОЗП намечено выполнение ремонтной программы на сумму 67,008 млн. рублей, освоено 26,511 млн. рублей (39,5 %).                                 Индекс готовности составляет – 99.
Имеется возможность непосредственного доступа к использованию аварийного резерва МЭС Юга (г. Минеральные Воды), а также при необходимости ко всему аварийному резерву ПАО «Россети». Проверена работоспособность                            20 автономных резервных источников общей мощностью 4 056 кВт. 
Для аварийно-восстановительных работ на предприятии созданы                                         65 бригад численностью 523 человека. Бригады оснащены 187 единицами спецтехники, а также техническими средствами и оборудованием                                          в необходимом объеме. 

Филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Каббалкэнерго» 

Намечено выполнение ремонтной программы в объёме 216,0 млн. рублей при подготовке к ОЗП, освоено 172,3 млн. рублей или 80 %. Индекс готовности равен – 96. 
Имеется необходимый аварийный запас материалов, запасных частей                               и оборудования на сумму 20,645 млн. рублей. 
Проверена работоспособность 11 автономных резервных источников общей мощностью 145,9 кВт. Для аварийно-восстановительных работ                                     на предприятии созданы  23 бригады численностью 92 человека. Бригады оснащены 28 единицами спецтехники (автовышки, автокраны, ямобуры),                              38 единицами автотранспорта (бригадные  машины, легковые, тягачи), а также техническими средствами и оборудованием в необходимом объеме. 

Филиал ПАО «РусГидро» - «Кабардино-Балкарский филиал»

Намечено выполнение ремонтной программы в объеме 119,09 млн. рублей при подготовке к ОЗП, освоено 52,0 млн. рублей или 43,66 %. Индекс готовности равен – 100 – «Готов». 
Имеется необходимый аварийный запас материалов, запасных частей                               и оборудования на сумму 63,9 млн. рублей. Проверена работоспособность                       10 автономных резервных источников общей мощностью 831,5 кВт. 
Для аварийно-восстановительных работ на предприятии создана  бригада численностью 8 человек. Аварийная бригада укомплектована специальным оборудованием, инструментом и имуществом в соответствии с табелями                                    и нормами оснащенности. Проведен инструктаж по вопросам оповещения, сбора и обеспечения готовности к действиям по ликвидации возможных аварийных и чрезвычайных ситуаций.

АО «Городские электрические сети», г. Прохладный

Намечено выполнение ремонтной программы на сумму                                                   0,243206 млн. рублей, освоено - 0, 200109,49 млн. рублей или 86,31 %.
Проверена работоспособность 1 автономного резервного источника общей мощностью 100 кВт. 
Для ликвидации нештатных ситуаций сформированы 5 аварийно-восстановительных бригад численностью 15 человек, оснащенных спецтехникой - 5 автоподъемников, 1 автокран, 1 ямобур.
Имеется необходимый аварийный запас материалов, запасных частей                               и оборудования на сумму 0,153 тыс. рублей.

	ООО «Промэлектросеть», г. Прохладный

Намечено выполнение ремонтной программы в объеме 2,7 млн. рублей при подготовке к ОЗП, освоено 1,6 млн. руб. или 61,7 %. Индекс готовности  равен – 100.
[bookmark: _Hlk133395592]Имеется необходимый аварийный запас материалов, запасных частей                                     и оборудования на сумму 0,7  млн. рублей.
Проверена работоспособность 2 автономных резервных источников общей мощностью 11,5 кВт. Для аварийно-восстановительных работ на предприятии создана бригада численностью 4 человек. Бригада оснащена 2 единицами спецтехники, а также техническими средствами и оборудованием в необходимом объеме.

АО «Газпром газораспределение Нальчик»

Намечено выполнение ремонтной программы в объеме                                    109,423 млн. рублей, освоено 33,029 млн. рублей или 30,18 %. Процент готовности по состоянию на 25.08.2023 г. составляет – 60,30 %.
Планируется оснастить аварийный запас материалов, запасных частей                               и оборудования на сумму 30,162 млн. рублей.
Проверена работоспособность 14 автономных резервных источников общей мощностью 84 кВт.
Для аварийно-восстановительных работ на предприятии создано 14 бригад заступающих на смену, численностью по 4, 3, 2 человека в бригаде, всего численность работников аварийно-диспетчерской службы 284 человек из них специалистов 105 человек, рабочих 179 человек. Бригады оснащены                                 22 единицами спецтехники, а также техническими средствами и оборудованием в необходимом объеме.


