Информация
о ходе подготовки предприятий ТЭК КБР к прохождению 
осенне-зимнего периода 2025-2026 гг. за май

Организации топливно-энергетического комплекса отопительный сезон 2024-2025 годов в целом прошли в штатном режиме, чрезвычайных ситуаций                   с продолжительным ограничением энергоснабжения потребителей                                   не допущено. 
Штаб по обеспечению безопасности электроснабжения КБР                          (далее - Штаб КБР) ежемесячно проводит анализ индексов надежности функционирования (ИНФ)  ТСО (филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Каббалкэнерго», ООО «Промэлектросеть», г. Прохладный, филиала ОАО «РЖД» (КБР),  также мониторинг уровня надежности функционирования ТСО, расположенных на территории КБР для расчета ИНФ. Дает оценку готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон по Методике, утвержденной приказом Минэнерго России от 27.12.2017 № 1233                                          с последующим представлением в автоматизированную систему сбора                                       и обработки информации (АС СиОИ), расположенную по электронному адресу http://assioi.skts.ti-ees.ru.
При подготовке к работе ТЭК КБР в осенне-зимнем периоде особое внимание уделяется расчистке трасс линий электропередачи, замене дефектной изоляции, проверке устройств релейной защиты и автоматики, подготовке аппаратуры и схем плавки гололеда, техническому состоянию автотранспорта, оперативному взаимодействию дежурных служб. 
Для аварийно-восстановительных работ на предприятиях ТЭК созданы                  108 бригад численностью 754 человека. Бригады оснащены 226 единицами спецтехники, а также техническими средствами и оборудованием                                     в необходимом объеме. 
На предприятиях энергетики республики имеется необходимый аварийный запас материалов, запасных частей и оборудования на общую сумму                                              106,16 млн. рублей.
Проверена работоспособность 31 автономных резервных источников общей мощностью 1728 кВт.
Общая готовность предприятий ТЭК на отчетную дату составляет 82 %.
Информация о Дежурной службе,  горячих линиях предприятий ТЭК КБР размещаются на сайте Министерства промышленности, энергетики и торговли КБР: http://minpromtorg.kbr.ru. 
Мероприятия по подготовке к отопительному  периоду на предприятиях ТЭК КБР реализуются в установленные сроки.

В разрезе предприятий ТЭК КБР:

Филиал ПАО «Россети» Северо-Кавказского предприятия магистральных электрических сетей

Намечено выполнение ремонтной программы в объеме 43,77 млн. рублей при подготовке к ОЗП, освоено 10,76 млн. рублей или 18,9 %. Индекс готовности равен – 99. 
Для аварийно-восстановительных работ созданы 65 бригад численностью 523 человек, оснащенных техническими средствами и оборудованием                                        в необходимом объеме. Бригады также оснащены 186 единицами спецтехники.
Проверена работоспособность 3 автономных резервных источников общей мощностью 600 кВт.

Филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Каббалкэнерго»

Намечено выполнение ремонтной программы в объеме 409,5 млн. рублей при подготовке к ОЗП, освоено 93 млн. рублей или 23 %. На отчетную дату индекс готовности равен – 96. 
Имеется необходимый аварийный запас материалов, запасных частей                               и оборудования на сумму 19,35 млн. рублей.
Проверена работоспособность 1 автономных резервных источников общей мощностью 100 кВт.
Для аварийно-восстановительных работ на предприятии созданы 23 бригады численностью 92 человека. Бригады оснащены 8 единицами спецтехники (автовышки, автокраны, ямобуры), 38 единицами автотранспорта (бригадные  машины, легковые, тягачи), а также техническими средствами                                   и оборудованием в необходимом объеме.

Филиал ПАО «РусГидро» - «Кабардино-Балкарский филиал» 

Намечено выполнение ремонтной программы в объеме 244,72 млн. рублей при подготовке к ОЗП, освоено 63,87 млн. рублей или 26,10 %. На отчетную дату индекс готовности равен: 
Значение индекса готовности Аушигерская ГЭС составляет 100 – «Готов»;
Значение индекса готовности Кашхатау ГЭС составляет 99 – «Готов»;
Значение индекса готовности Зарагижская ГЭС составляет 100 – «Готов»;
Значение индекса готовности Баксанская ГЭС составляет 100 – «Готов».
Имеется необходимый аварийный запас материалов, запасных частей                                   и оборудования на сумму 63,9 млн. рублей.
Филиал оборудован 10 источниками резервного питания, из них 9 стационарных и 1 передвижной.
Для аварийно-восстановительных работ на  филиале организована работа аварийной бригады в количестве 8 человек. Аварийная бригада укомплектована специальным оборудованием, инструментом и имуществом. 

ООО «Промэлектросеть», г. Прохладный
           
Намечено выполнение ремонтной программы в объеме 3,48 млн. рублей при подготовке к ОЗП, освоено 0,64 млн. рублей или 18,4 %. На отчетную дату индекс готовности равен – 100 %. 
Имеется аварийный запас материалов, запасных частей и оборудования                         на сумму 0,776 млн. рублей.
В наличии и проверена работоспособность 3 автономных резервных источников питания мощностью 112 кВт.
Для аварийно-восстановительных работ на предприятии создано 5 бригад численностью 16 человека. Бригады оснащены 8 единицами спецтехники (автовышки, автокраны, ямобуры), 5 единицами автотранспорта (бригадные машины, легковые), а также техническими средствами и оборудованием                             в необходимом объеме.

                                           АО «Газпром  газораспределение Нальчик»

[bookmark: _GoBack]Намечено выполнение ремонтной программы в объеме                                   111,39 млн. рублей при подготовке к ОЗП, освоено 0,87 млн. рублей                                или 0,8 %. На отчетную дату готовность равна – 11,0 %. 
Имеется необходимый аварийный запас материалов, запасных частей                               и оборудования на сумму 12,40 млн. рублей.
Проверена работоспособность 14 автономных резервных источников общей мощностью 84 кВт.
Для аварийно-восстановительных работ на предприятии созданы 14 бригад численностью 105 человек. Бригады оснащены 22 единицами спецтехники (автовышки, автокраны, ямобуры), 248 единицами автотранспорта (бригадные машины, легковые, тягачи), а также техническими средствами                                   и оборудованием в необходимом объеме.
График реализации мероприятий по подготовке соблюдается.


